## RoadMap
| 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-12 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-17
TAREAS | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v
Creacion del equipo para el proyecto | bar: 2022-06-07
FIGMA para el proyecto | bar: 2022-06-07
Historias de Usuario | bar: 2022-06-07 to 2022-06-08
Criterios de aceptación | bar: 2022-06-08
Sketch | bar: 2022-06-09
Mockup | bar: 2022-06-09
Prototype | bar: 2022-06-09
User Flow | bar: 2022-06-09
Estimación de esfuerzos | bar: 2022-06-09
Creación de tareas en GitKraken | bar: 2022-06-09
Creación del repositorio de GitHub | bar: 2022-06-09
1.0.Historia epica de Usuario
1.1. Definir la estructura HTML | bar: 2022-06-09 to 2022-06-10
1.1.1. HTML - Header: Title | bar: 2022-06-09 to 2022-06-10
1.1.2. HTML - Main: contenedor para las cajas | bar: 2022-06-09 to 2022-06-10
1.1.3. HTML - Footer: Text | bar: 2022-06-09 to 2022-06-10
1.2.1. CSS - Aplicar "Reset" al CSS | bar: 2022-06-13
1.2.2. CSS - Crear las clases para las etiquetas de cada contenedor | bar: 2022-06-13
1.2.3. CSS - Dar estilo a los contenedores | bar: 2022-06-13
2.0 Ver lista de participantes
2.1. HTML - Asignar seccion para la lista de participantes en el main | bar: 2022-06-13
2.2. CSS - Lista de participantes Responsive | bar: 2022-06-13 to 2022-06-14
2.3. CSS - Estilo a la lista de participantes | bar: 2022-06-13 to 2022-06-14
2.4. JS - Ordenar lista de participantes | bar: 2022-06-13 to 2022-06-14
3.0. Añadir un nuevo participante
3.1. HTML - Crear boton para añadir un nuevo participante | bar: 2022-06-14
3.2. HTML - Crear input para poner el nombre de los nuevos participantes | bar: 2022-06-14
3.3. CSS - Dar estilo al boton de añadir un nuevo participante | bar: 2022-06-14
3.4. CSS - Dar estilo al input para añadir nuevo participante | bar: 2022-06-14
3.5. JS - Capturar lo escrito en el input | bar: 2022-06-14
3.6. JS - Evento para añadir nuevo participante al pulsar el boton | bar: 2022-06-14
3.7. JS - Comprobar si el nombre del nuevo participante ya esta en la lista | bar: 2022-06-14 to 2022-06-15
3.8. JS - Si el nombre del participante ya existe en la lista, enviar una alerta | bar: 2022-06-14 to 2022-06-15
3.9. JS - Cuando se añada un nuevo participante a la lista y crear una caja con el nombre | bar: 2022-06-15
4.0. Iniciar Juego
4.1. HTML - Crear el boton para iniciar el juego | bar: 2022-06-15
4.2. CSS -Dar estilo al boton para iniciar el juego | bar: 2022-06-15
4.3. JS - Evento para iniciar el juego al pulsar el boton | bar: 2022-06-15
4.4. JS - Si no hay mas de dos participantes enviar una alerta | bar: 2022-06-15
4.3. JS - Seleccionar de manera aleatoria un participante | bar: 2022-06-15
4.4. JS - Eliminar al participante seleccionado de la lista y su caja | bar: 2022-06-15
5.0. Eliminar un participante
5.1. HTML - Crear boton para eliminar participante | bar: 2022-06-16
5.2. HTML - Insertar imagen para el boton de eliminar un participante | bar: 2022-06-16
5.3. CSS - Dar estilo al boton de eliminar jugador | bar: 2022-06-16
5.4. JS - Eliminar el nombre del participante de la lista cuando se pulsa el boton | bar: 2022-06-16
5.5. JS - Eliminar la caja del participante cuando se elimina de la lista | bar: 2022-06-16
6.0. Modificar nombre de los participantes
6.1. HTML - Crear boton para modificar el nombre del participante | bar: 2022-06-16
6.2. HTML - Insertar imagen para el boton de modificar nombre de participante | bar: 2022-06-16
6.3. CSS - Dar estilo al boton de modificar nombre del jugador | bar: 2022-06-16
6.4. JS - Evento para poder modificar el nombre del jugador | bar: 2022-06-16
6.5. JS - Al modificar el nombre que se actualice en la lista y su caja | bar: 2022-06-16

## Diagrama de Gantt Boxes of Doom
Inicio de proyecto | 2022-06-07
[5 empty] | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-12 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-17
[5 empty] | 2022-06-07 | 2022-06-08 | 2022-06-09 | 2022-06-10 | 2022-06-11 | 2022-06-12 | 2022-06-13 | 2022-06-14 | 2022-06-15 | 2022-06-16 | 2022-06-17
Tareas | Progreso | Encargado | Inicio | Fin | m | m | j | v | s | d | l | m | m | j | v
Creacion del equipo para el proyecto | 100% | Giaccomo | 2022-06-07 | 2022-06-07
FIGMA para el proyecto | 100% | Fran | 2022-06-07 | 2022-06-07
Historias de Usuario | 100% | ProtonTeam | 2022-06-08 | 2022-06-08
Criterios de aceptación | 100% | ProtonTeam | 2022-06-08 | 2022-06-08
Sketch | 100% | ProtonTeam | 2022-06-08 | 2022-06-09
Mockup | 100% | ProtonTeam | 2022-06-09 | 2022-06-09
Prototype | 100% | ProtonTeam | 2022-06-09 | 2022-06-09
User Flow | 100% | ProtonTeam | 2022-06-09 | 2022-06-10
Estimación de esfuerzos | 100% | ProtonTeam | 2022-06-09 | 2022-06-09
Creación de tareas en GitKraken | 100% | Mario (ProtonTeam) | 2022-06-09 | 2022-06-10
Creación del repositorio de GitHub |  | Mario (ProtonTeam) | 2022-06-09 | 2022-06-10
1.1. Definir la estructura HTML |  | Susi | 2022-06-13 | 2022-06-13
1.1.1. HTML - Header: Title |  | Susi | 2022-06-13 | 2022-06-13
1.1.2. HTML - Main: contenedor para las cajas |  | Susi | 2022-06-13 | 2022-06-13
1.1.3. HTML - Footer: Text |  | Susi | 2022-06-13 | 2022-06-13
1.2.1. CSS - Aplicar "Reset" al CSS |  | Bea / Fran (Juan) | 2022-06-11 | 2022-06-12
1.2.2. CSS - Crear las clases para las etiquetas de cada contenedor |  | Bea / Fran (Juan) | 2022-06-11 | 2022-06-12
1.2.3. CSS - Dar estilo a los contenedores |  | Bea / Fran (Juan) | 2022-06-11 | 2022-06-12
2.0 Ver lista de participantes
2.1. HTML - Asignar seccion para la lista de participantes en el main |  | Susi | 2022-06-13 | 2022-06-13
2.2. CSS - Lista de participantes Responsive |  | Bea / Fran (The Scrummers) | 2022-06-15 | 2022-06-16
2.3. CSS - Estilo a la lista de participantes |  | Bea / Fran | 2022-06-15 | 2022-06-15
2.4. JS - Ordenar lista de participantes |  | Mario | 2022-06-16 | 2022-06-16
3.0. Añadir un nuevo participante
3.1. HTML - Crear boton para añadir un nuevo participante |  | Bea / Fran | 2022-06-13 | 2022-06-13
3.2. HTML - Crear input para poner el nombre de los nuevos participantes |  | Bea / Fran | 2022-06-13 | 2022-06-13
3.3. CSS - Dar estilo al boton de añadir un nuevo participante |  | Bea / Fran | 2022-06-14 | 2022-06-15
3.4. CSS - Dar estilo al input para añadir nuevo participante |  | Bea / Fran | 2022-06-14 | 2022-06-15
3.5. JS - Capturar lo escrito en el input |  | Mario | 2022-06-13 | 2022-06-13
3.6. JS - Evento para añadir nuevo participante al pulsar el boton |  | Mario | 2022-06-13 | 2022-06-14
3.7. JS - Comprobar si el nombre del nuevo participante ya esta en la lista |  | Mario | 2022-06-16 | 2022-06-16
3.8. JS - Si el nombre del participante ya existe en la lista, enviar una alerta |  | Mario | 2022-06-16 | 2022-06-16
3.9. JS - Cuando se añada un nuevo participante a la lista y crear una caja con el nombre |  | Mario | 2022-06-14 | 2022-06-14
4.0. Iniciar Juego
4.1. HTML - Crear el boton para iniciar el juego |  | Susi | 2022-06-13 | 2022-06-13
4.2. CSS -Dar estilo al boton para iniciar el juego |  | Bea / Fran | 2022-06-13 | 2022-06-13
4.3. JS - Evento para iniciar el juego al pulsar el boton |  | Max | 2022-06-15 | 2022-06-15
4.4. JS - Si no hay mas de dos participantes enviar una alerta |  | Mario /Max | 2022-06-16 | 2022-06-16
4.3. JS - Seleccionar de manera aleatoria un participante |  | Max | 2022-06-15 | 2022-06-15
4.4. JS - Eliminar al participante seleccionado de la lista y su caja |  | Mario /Max | 2022-06-16 | 2022-06-16
5.0. Eliminar un participante
5.1. HTML - Crear boton para eliminar participante |  | Susi | 2022-06-13 | 2022-06-13
5.2. HTML - Insertar imagen para el boton de eliminar un participante |  | Susi | 2022-06-13 | 2022-06-13
5.3. CSS - Dar estilo al boton de eliminar jugador |  | Bea / Fran | 2022-06-15 | 2022-06-15
5.4. JS - Eliminar el nombre del participante de la lista cuando se pulsa el boton |  | Mario | 2022-06-15 | 2022-06-15
5.5. JS - Eliminar la caja del participante cuando se elimina de la lista |  | Mario | 2022-06-15 | 2022-06-15
6.0. Modificar nombre de los participantes
6.1. HTML - Crear boton para modificar el nombre del participante |  | Susi | 2022-06-13 | 2022-06-13
6.2. HTML - Insertar imagen para el boton de modificar nombre de participante |  | Susi | 2022-06-13 | 2022-06-13
6.3. CSS - Dar estilo al boton de modificar nombre del jugador |  | Bea / Fran (Juan, The Scrummers) | 2022-06-15 | 2022-06-15
6.4. JS - Evento para poder modificar el nombre del jugador |  | Mario / Max | 2022-06-16 | 2022-06-16
6.5. JS - Al modificar el nombre que se actualice en la lista y su caja |  | Mario / Max | 2022-06-16 | 2022-06-16
CORRECCIONES
HTML - Añadir contenedores especificos para los elemtos de la seccion de cajas en el main |  | Fran / Juan | 2022-06-14 | 2022-06-15
HTML - Añadir contenedores especificos para los elementos de la seccion de la lista en el main |  | Bea /Juan (The Scrummers) | 2022-06-15 | 2022-06-16
CSS - Añadir imágenes para los botones edit/delete por medio de CSS |  | Bea /Juan (The Scrummers) | 2022-06-15 | 2022-06-15
JS - Añadir a la lista de usuarios los botones de edit/delete |  | Mario | 2022-06-15 | 2022-06-15
AÑADIDOS | bar: 2022-06-13 to 2022-06-14
JS - Generar automaticamente 6 participantes con sus cajas al cargar la pagina |  | Mario | 2022-06-13 | 2022-06-14
JS - Alert de: Descarte participante, Eliminar participante |  | Mario/Max | 2022-06-15 | 2022-06-15
Revisión CSS y ultimos retoques. |  | Bea / Juan / Fran | 2022-06-16 | 2022-06-16